## Plan
Código | PLN-001
Nombre | Pruebas del módulo de facturación
Versión | 1.2
Estado | En ejecución
Responsable | Admin QA
Ambiente | QA
Fechas | 2026-10-13 a 2026-10-31
Última actualización | 2026-10-19 10:58:43
1. Objetivo | Validar la emisión, anulación y consulta de facturas antes del pase a producción.
2. Alcance (incluido) | Emisión, anulación y consulta de facturas en el portal web y la API.
3. Fuera de alcance | Integración con el SRI y reportes contables.
4. Funciones a evaluar | Emitir factura Anular factura Consultar historial Enviar factura por correo
5. Estrategia / enfoque de pruebas | Pruebas funcionales manuales, API con Postman, regresión de interfaz con Selenium y análisis de errores de consola con QA Center.
6. Criterios de aceptación / éxito | 95 % de casos aprobados y 0 defectos críticos o altos abiertos.
7. Recursos necesarios | 2 testers QA, ambiente QA con datos anonimizados, Postman, Selenium, QA Center.
8. Cronograma de trabajo | Semana 1: diseño de casos Semana 2: ejecución Semana 3: regresión y cierre
9. Riesgos y contingencias | Retraso del ambiente QA; datos de prueba incompletos.
Casos | 5
Ejecutados | 4 (80.0 %)
Aprobados | 2
Fallidos | 1
Pass rate | 50.0 %
Cobertura de requisitos | 75.0 %

## Casos de prueba
ID | Descripción | Requisitos | Módulo | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Ejecutado por | Fecha ejecución | Evidencias | Defecto
CP-0001 | Emitir factura con datos válidos | HU-01 | Facturación | Funcional | Normal | Usuario cajero con sesión iniciada | Cliente 0912345678, 2 productos | 1. Ir a Facturación 2. Completar los datos 3. Pulsar Emitir | La operación se completa y se muestra el número de factura | La factura FAC-0001 se emitió correctamente | Aprobado | Admin QA | 2026-10-19 10:58:43
CP-0002 | Emitir factura con IVA 0 % | HU-01 | Facturación | Funcional | Normal | Usuario cajero con sesión iniciada | Cliente 0912345678, 2 productos | 1. Ir a Facturación 2. Completar los datos 3. Pulsar Emitir | La operación se completa y se muestra el número de factura | Error 500: division by zero | Fallido | Admin QA | 2026-10-19 10:58:43 |  | NOV-0007
CP-0003 | Anular factura del mismo día | HU-02 | Facturación | Funcional | Normal | Usuario cajero con sesión iniciada | Cliente 0912345678, 2 productos | 1. Ir a Facturación 2. Completar los datos 3. Pulsar Emitir | La operación se completa y se muestra el número de factura | La factura quedó anulada | Aprobado | Admin QA | 2026-10-19 10:58:43
CP-0004 | Anular factura de un mes cerrado | HU-02 | Facturación | Funcional | Normal | Usuario cajero con sesión iniciada | Cliente 0912345678, 2 productos | 1. Ir a Facturación 2. Completar los datos 3. Pulsar Emitir | La operación se completa y se muestra el número de factura | No hay datos de un mes cerrado en QA | Bloqueado | Admin QA | 2026-10-19 10:58:43
CP-0005 | Consultar historial por rango de fechas | HU-03 | Facturación | Funcional | Normal | Usuario cajero con sesión iniciada | Cliente 0912345678, 2 productos | 1. Ir a Facturación 2. Completar los datos 3. Pulsar Emitir | La operación se completa y se muestra el número de factura |  | No ejecutado

## Trazabilidad
Requisito | Descripción | Tipo | Módulo | Prioridad | Casos de prueba | Defectos | Cobertura
HU-01 | Como cajero quiero emitir una factura | Historia de usuario | Facturación | Alta | CP-0001 (Aprobado) CP-0002 (Fallido) | NOV-0007 | Con fallas
HU-02 | Como cajero quiero anular una factura | Historia de usuario | Facturación | Normal | CP-0003 (Aprobado) CP-0004 (Bloqueado) |  | Bloqueado
HU-03 | Como contador quiero consultar el historial | Historia de usuario | Facturación | Normal | CP-0005 (No ejecutado) |  | Pendiente
HU-04 | Como cliente quiero recibir la factura por correo | Historia de usuario | Facturación | Baja | — |  | Sin cobertura